ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Densification de l'infrastructure SVA

Environnements QUALIF & RECETTE

Bascule SecNumCloud — Outscale, région cloud-gouv-eu

Lecture décisionnelle : coût · sécurité · délai

Mai 2026 · v3

# Sommaire

# 1. L'essentiel

Le passage du SVA en SecNumCloud (Outscale, cloud-gouv-eu) ouvre l'occasion d'alléger les environnements hors production. Aujourd'hui, QUALIF et RECETTE mobilisent 13 machines pour faire tourner 3 projets Drupal. La question posée : jusqu'où compresser sans fragiliser ?

Plutôt que viser un chiffre, nous arbitrons sur ce qui compte vraiment — la dépense, le niveau de protection exigé, et le temps de bascule.

Verdict : 5 machines, soit deux tiers de moins.

| Axe | Résultat | En bref |
| --- | --- | --- |
| Dépense | Maximisée | -62 % ; descendre plus bas coûte plus qu'il ne rapporte. |
| Protection | Au niveau | Frontière publique/privée et cloisonnement intacts. |
| Temps | Tenable | 1 à 1,5 mois ; c'est la config qui cadence, pas les VM. |

Tout regrouper sur une seule machine semble moins cher, mais le gain part aussitôt en risque : rupture du cloisonnement imposé par SecNumCloud et panne unique paralysant tout. Cette piste est donc écartée.

# 2. Le point de départ

Treize VM tournent actuellement : onze applicatives en zone privée, deux exposées (Reverse Proxy et Bastion) qui jouent le rôle de sas vers l'intranet.

| Rôle | Nb | Pile technique |
| --- | --- | --- |
| Applicatif QUALIF | 3 | Apache2 · PHP 8.3 · Drupal (1 / projet) |
| BDD QUALIF | 1 | MariaDB |
| Redis + Solr QUALIF | 1 | Redis · Solr |
| Applicatif RECETTE | 3 | Apache2 · PHP 8.3 · Drupal (1 / projet) |
| BDD RECETTE | 1 | MariaDB |
| Redis + Solr RECETTE | 1 | Redis · Solr |
| Varnish (commun) | 1 | Cache HTTP |
| Reverse Proxy | 1 | Caddy + Postfix (exposée) |
| Bastion | 1 | Rebond SSH des équipes (exposée) |
| TOTAL | 13 | 11 privées · 2 exposées |

# 3. Côté dépense : jusqu'où aller

Densifier fait baisser la facture, mais pas indéfiniment. Passé un seuil, chaque VM en moins se paie ailleurs : arbitrages mémoire serrés, montages plus fragiles, exposition accrue.

## Les trois leviers retenus

- Regroupement applicatif — réunir les 3 sites d'un même environnement sur une seule VM, chacun avec son vhost et son pool PHP-FPM.

- Conteneurs — Redis, Solr et Varnish basculent en conteneurs Docker, isolés sur l'hôte de leur environnement ; une VM dédiée ne se justifie plus à ce volume.

- Varnish absorbé — peu utile à faible trafic ; sa fonction de cache revient à Caddy, ce qui libère une VM sans rien perdre.

## Le gain, service par service

| Service | Avant | Après | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| Applicatif (3 × 2 env.) | 6 | 2 | Regroupé par env. |
| BDD | 2 | 1 | Instances cloisonnées |
| Redis + Solr | 2 | 0 | Conteneurisé |
| Varnish | 1 | 0 | Repris par Caddy |
| RP + Bastion | 2 | 2 | Maintenus |
| TOTAL | 13 | 5 | -62 % |

Pourquoi pas moins ? Une VM unique entasserait Solr, Redis, Varnish, MariaDB et trois sites PHP — de l'ordre de 10 à 20 Go par environnement avant marge système. On obtient soit une machine étranglée (saturation, OOM), soit une bête aussi chère qu'une mutualisation propre, mais sans sa solidité. Le bon palier est donc à 5.

# 4. Côté protection : la ligne à ne pas franchir

En SecNumCloud, c'est la sécurité qui fixe le minimum de VM. Deux briques ne peuvent ni disparaître ni fusionner.

## Ce qui bloque toute fusion

- RP et Bastion — seuls éléments à IP publique, ils filtrent l'accès à l'intranet. Les replier reviendrait à brancher la base et Drupal en direct sur Internet.

- Cloisonnement — le référentiel exige des rôles séparés et une surface d'attaque réduite ; tout entasser, c'est offrir l'ensemble du périmètre dès qu'un Drupal cède.

- Réseau — public et privé sont aujourd'hui séparés par les groupes de sécurité ; sur une VM unique, tout passe en loopback sans filtre.

- Surface CVE — une seule machine cumulerait les failles de huit piles à patcher — bien plus lourd à maintenir.

## Ce que la cible 5 VM préserve

- le sas public/privé reste assuré par RP et Bastion.

- QUALIF et RECETTE restent étanches : la recette garde sa valeur de preuve.

- la base demeure hors des VM applicatives, à l'abri d'un Drupal compromis.

- Redis et Solr restent bornés par conteneur, en flux interne.

# 5. La cible retenue

| VM | Ce qu'elle héberge | Zone |
| --- | --- | --- |
| RP | Caddy + Postfix + cache (ex-Varnish) | Exposée |
| Bastion | Rebond SSH des équipes | Exposée |
| App QUALIF | 3 Drupal + Redis + Solr conteneurisés | Privée |
| App RECETTE | 3 Drupal + Redis + Solr conteneurisés | Privée |
| BDD | MariaDB QUALIF + RECETTE, instances séparées | Privée |

Trois conditions pour que ça tienne : un plafond de ressources par conteneur, une supervision déclinée par conteneur, et une infra entièrement décrite en IaC. En clair, on transfère la complexité de l'infra vers la configuration — acceptable hors production.

# 6. Côté temps : la mise en place

Ce ne sont pas les VM qui prennent du temps, mais la reprise des flux, des scripts et des tests bout en bout. On suppose le tenant cloud-gouv-eu prêt et les images Ubuntu 24 alignées sur west-eu.

| Chantier | Charge | À surveiller |
| --- | --- | --- |
| IaC Terraform | 3–5 j | Modules cloud-gouv-eu, IDs réseau, SG public/privé |
| Config Ansible | 4–6 j | Conteneurs, vhosts groupés, plafonds mémoire |
| Flux & firewall | 3–5 j | bastion→VM, RP→app, sortie APIM/BdF, mail, DNS, certifs |
| Scripts de déploiement | 4–7 j | Pipelines : hôtes, chemins conteneurs, secrets |
| Migration données | 2–4 j | Dumps BDD, réindexation Solr, fichiers |
| Tests & recette | 4–6 j | 3 projets, charge, intégration APIM REC |
| Supervision & durcissement | 2–3 j | Métriques par conteneur, conformité SecNumCloud |
| TOTAL | ~4–6 sem. | ≈ 22–36 j-h · 1 à 1,5 mois |

## Flux à ouvrir

- Admin — bastion vers VM applicatives et base (SSH), en zone gouv isolée.

- Frontal — Caddy vers les VM applicatives ; mail sortant Postfix.

- Interne — Drupal vers Redis/Solr (locaux) et vers MariaDB.

- Exposition — DNS, certificats TLS 1.3, endpoints déclarés dans cloud-gouv-eu.

## Scripts à reprendre

- Terraform — plus d'IDs en dur, paramétrage par env. et région, state propre à cloud-gouv-eu.

- Ansible — rôles ajustés aux conteneurs avec plafonds de ressources.

- CI/CD — on passe de 11 cibles à 2 hôtes ; la livraison des dépendances (ZIP/composer) ne change pas, seuls les hôtes bougent.

# 7. Décision

Sur les trois axes, la cible 5 VM s'impose comme le bon compromis :

- Dépense — on prend toute l'économie atteignable avant que le jeu n'en vaille plus la chandelle.

- Protection — le seuil SecNumCloud est tenu — c'est non négociable.

- Temps — 1 à 1,5 mois, à condition de respecter les trois prérequis.

Retenu : RP (Caddy + Postfix + cache), Bastion, App QUALIF et App RECETTE (3 Drupal + Redis + Solr conteneurisés chacune), et une BDD mutualisée à instances séparées.

La VM unique reste hors-jeu : son économie de façade s'efface devant la non-conformité et le point de panne unique qu'elle crée.